**REPORTE DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL**

**SEGUIMIENTO DE CONVENIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL CONVENIO ESPECÍFICO** | | | | | | | | |
| Nombre de la institución Contraparte (s) | | | | Universidad Santa Fe | | Tipo | | Específico |
| Objeto | | Establecer las bases de colaboración para la prestación de servicio social. | | | | | | |
| Área responsable | | | Casa de la Cultura Jurídica en Guanajuato, Guanajuato | | | Nombre del responsable | | Lic. Libia Zulema González Martínez |
| Fecha de firma | | | 06-dic-12 | | Fecha de conclusión | | Indefinida | |
| Tema | Servicio social | | | | | | | |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**Prestación de Servicio Social**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa de Servicio Social | | | “”Catalogación de archivos históricos generados en los órganos jurisdiccionales excepto la Suprema Corte (siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX)”. | | | |
| Fecha de inicio del Programa (día/mes/año) | | | 10/02/2014 | | | |
| Fecha de finalización del Programa (día/mes/año) | | | 28/02/2015 | | | |
| Porcentaje estimado de avance en el cumplimiento de metas | | | 100 % | | | |
| Número de prestadores de servicio social | Carrera | | | | Actividades realizadas | |
| 3 | Derecho | | | | Catalogación de archivos Judiciales Históricos del Juzgado Primero de Distrito; en un programa desarrollado por el CDAAYCL a través de intranet. | |
| Presupuesto asignado | | $35,187.32 | | Presupuesto ejercido | | $29,580.10 (UN PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO CONCLUYÓ) |
| Utilidad del Programa de Servicio Social para la SCJN | | | Que la Casa de la Cultura Jurídica, cuente con un catalogo para la consulta de expedientes históricos que se encuentran en deposito en este inmueble y que los investigadores puedan acceder con mas facilidad a los temas a investigar | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa de Servicio Social | | | BIBLIOTECA | | | |
| Fecha de inicio del Programa (día/mes/año) | | | 10/02/2014 | | | |
| Fecha de finalización del Programa (día/mes/año) | | | 10/08/2014 | | | |
| Porcentaje estimado de avance en el cumplimiento de metas | | | 100 % | | | |
| Número de prestadores de servicio social | Carrera | | | | Actividades realizadas | |
| 3 | Derecho | | | | Administración de la biblioteca | |
| Presupuesto asignado | | $32,663.99 | | Presupuesto ejercido | | $32,663.99 |
| Utilidad del Programa de Servicio Social para la SCJN | | | Que la Casa de la Cultura Jurídica, cuente con un acervo bibliográfico en las mejores condiciones para la consulta y que los consultantes accedan con mayor facilidad a los temas de su interés. | | | |