## CATALOGO GENERAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS.
DIRECCIÓN DESERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2023-09-21
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN IVA | IMPORTE.
IMP | IMPERMEABILIZACIÓN
PREP. | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SE HARÁ MEDIANTE LAVADO CON AGUA LIBRE DE CONTAMINANTES CON MÁQUINA HIDROLAVADORA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 1400 PSI. VERIFICACIÓN PREVIA DE PENDIENTES EN AZOTEA, LIMPIEZA A PRESIÓN DE AGUA, EL SUSTRATO DEBERÁ TENER UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE DEPRESIONES O PROTUBERANCIAS, SE DEBERÁN ELIMINAR SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS, SE RETIRARÁ DE LA SUPERFICIE CUALQUIER ELEMENTO MAL ADHERIDO, DAÑADO O CON DESPRENDIMIENTOS, GRASAS Y POLVO U OXIDO, DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIBRE DE CONTAMINANTES SI ES NECESARIO, LIMPIAR CON ESTOPA Y THINNER, PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA.
REC. | RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR, CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, APLICACIÓN DE HIDRO PRIMER MARCA FESTER O DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, DEJARLO SECAR AL TACTO, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ UN ENTORTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA, MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA BASE AGUA MARCA PASA O SIMILAR, TIPO PROTECTO LASTIC-ARENA- CEMENTO, EN PROPORCIÓN 1:5:2 CEMENTO PORTLAND (CON RESPECTO AL PESO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA), ESTAS PENDIENTES DEBERÁN TENER LA INCLINACIÓN NECESARIA (UN MÍNIMO DEL 2%) EN CADA CASO, Y SER PERFECTAMENTE DIRECCIONADAS HACIA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MÁS CERCANAS, DEJANDO SIN ENCHARCAMIENTOS ESTAS ZONAS, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN SU HOJA TÉCNICA.
PARCH. | REPEGADO Y/O PARCHEO DE LAS ÁREAS, RECORTE DEL ÁREA A SUSTITUIR, RETIRO E INSTALACIÓN DONDE ASÍ LO REQUIERA POR DESPRENDIMIENTO Ó POR RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN, SE APLICARÁ PRIMARIO HIDRO PRIMER MARCA FESTER O SIMILAR, DEJANDOLO SECAR PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE COVER PLY GRANULAR DE 4.5 MM. DE ESPESOR, CON UN TRASLAPE MÍNIMO DE 10 CM., ENTRE LIENZO Y LIENZO, APLICADO POR TERMO FUSIÓN (INCLUYE EL SUMINISTRO EN EL COLOR NECESARIO). POSTERIOR A LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE YA MENCIONADA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN SU HOJA TÉCNICA.
IMP. | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN SE APLICARÁ CEMENTO PLÁSTICO ELITE CEMENT MARCA PASA O SIMILAR, EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTERÍA DE INSTALACIONES Y CUALQUIER ELEMENTO ADOSADO A LA LOSA, ES DECIR EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN; EN LAS LINEAS DE UNIÓN DE LOS LIENZOS DEL MISMO MODO, SE APLICARÁ EL MISMO MATERIAL EN FRANJAS COMO REFUERZO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE LAS PLACAS DEL IMPERMEABILIZANTE, COMO RENOVACIÓN DEL JUNTEO DE TRASLAPES Y ESPECIALMENTE EN LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS, SOBRE EL CEMENTO PLÁSTICO SE APLICARÁ UNA MANO DE ELITE ROC MARCA PASA O SIMILAR, SIN DILUIR (EN EL COLOR NECESARIO), POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO TEXTURIZABLE, COMPUESTO DE FIBRAS SINTÉTICAS, RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS SELECCIONADOS, ARENAS Y DISPERSIÓN ACUOSA, ELITE ROC, MARCA PASA DEL COLOR CORRESPONDIENTE AL EXISTENTE, EL CUAL SE APLICARÁ A DOS MANOS SIN DILUIR, CON RODILLO, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO UN LAPSO MÍNIMO DE 10 HORAS, EL MANTENIMIENTO EN REFERENCIA SE REALIZARÁ EN ÁREAS IMPERMEABILIZADAS CON SISTEMA COVER PLY DE 4.5 MM. GRANULAR. INCLUYE: REPEGADO DE ÁREAS DONE ASÍ LO REQUIERA APLICANDO EL PRIMARIO Y LA TERMOFUSIÓNPOSTERIOR A LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICI, EN TODOS LOS CASOS SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DE LA CARTA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISIÓN.
INCLUYE: LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA JORNADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS CON PLÁSTICO Y/O PAPEL CRAFT, RETIRO DE MATERIALES DE DESHECHO RESULTANTES Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. VER NOTAS IMPORTANTES.
SUST.01 | SUSTITUCIÓN (RETIRO E INSTALACIÓN) DE IMPERMEABILIZANTE DEL SISTEMA COVER PLY GRANULAR DE 4,5 MM. DE ESPESOR SE RETIRARÁ EL IMPERMABILIZANTE CORTANDO EN LOS TRASLAPES, ENROLLANDOLO, Y LLEVARLO AL LUGAR PARA SU ALMACENAJE TEMPORAL PARA SU RETIRO INMEDIATO DEL EDIFICIO, POSTERIOR A ESTO SE REALIZARÁ LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA DE SER NECESARIO, REPEGADO Y/O PARCHEO DE LAS ÁREAS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.
EDIFICIO ANEXO BOLÍVAR
IMP.BOL-01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPEFICIE DESCRITO, AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO ANEXO (BOLÍVAR 30); EN ESTE CASO, ALREDEDOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SE APLICARÁ EN UNA FRANJA DE 2 METROS DE ANCHO CIRCUNDANTE A LA MISMA, Y EN UN ÁREA QUE CUBRIRÁ EL RECORRIDO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LOS LÍQUIDOS USADOS POR LA MISMA, UNA TERCER MANO, COMO PREVENCIÓN AL ATAQUE DE QUÍMICOS Y DESGASTE. | M2 | 1100
EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE
IMP.ALT.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN,PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPEFICIE, DESCRITOS PREVIAMENTE, AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO ALTERNO (16 DE SEPTIEMBRE NO. 38). | M2 | 935
EDIFICIO ALTERNO CASONA
IMP.CAS.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN,PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPEFICIE, DESCRITOS PREVIAMENTE, AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO ALTERNO (16 DE SEPTIEMBRE NO. 40). | M2 | 80
REC.CAS.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO ALTERNO (16 DE SEPTIEMBRE NO. 40), EN LAS ÁREAS DONDE ASÍ LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 12
EDIFICIO CENDI "ARTÍCULO 123"
IMP.CEN.001 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPEFICIE, AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO DEL CENDI (CHIMALPOPOCA NO. 112) | M2 | 1150
REC.CEN.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO DEL CENDI (CHIMALPOPOCA NO. 112) , EN LAS ÁREAS DONDE ASÍ LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 6
EDIFICIO 5 DE FEBRERO
IMP.5 FEB.001 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPEFICIE, AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO DEL 5 DE FEBRERO (CHIMALPOPOCA NO. 112) | M2 | 1400
EDIFICIO JUSTICIA TV
IMP. CJ.001 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, CONCERTADO Y AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL JUSTICIA TV (REPUBLICA DEL SALVADOR NO. 56). | M2 | 750
EDIFICIO HUMBOLT
IMP. HUM.001 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, CONCERTADO Y AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HUMBOLT (HUMBOLDT NÚMERO 49). | M2 | 280
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ALMACÉN ZARAGOZA
IMP. ZAR.001 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, CONCERTADO Y AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ALMACÉN ZARAGOZA (AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 1340). | M2 | 520
EDIFICIO SEDE
IMP.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DESCRITO, CONCERTADO Y AUTORIZADO CON LA SUPERVISIÓN, EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2) | M2 | 5958
PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 230 |  |  | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228 | PARCH.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PARCHEO EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASI LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 228
SUST.SED.01 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN EN LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), EN LAS ÁREAS DONDE ASÍ LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN. | M2 | 300
EDIFICIO SEDE COMEDOR
PREP. | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASLAPES DE LAMINAS ACANALADAS Y TAPAJUNTAS DE LAMINAS ACANALADAS METÁLICAS CON LAMINAS ACRÍLICAS, INCLUYENDO LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL COMEDOR DE SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA UBICADO EN AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), SE REQUIERE UNA PREPARACIÓN PREVIA SE HARÁ MEDIANTE LAVADO CON AGUA LIBRE DE CONTAMINANTES CON MÁQUINA HIDROLAVADORA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 1400 PSI, ESPATULA O CUÑA; ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, LO CUAL SE ACORDARA CON LA SUPERVISIÓN EN CADA CASO, AJUSTANDO Y/O SUSTITUYENDO LOS TORNILLOS Y/O SUJETADORES EN LOS CASOS NECESARIOS VERIFICACIÓN PREVIA DE PENDIENTES EN AZOTEA, LIMPIEZA A PRESIÓN DE AGUA, LA SUPERFICIE DEBERÁ TENER UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE DEPRESIONES O PROTUBERANCIAS, SE DEBERÁN ELIMINAR SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS, SE RETIRARÁ DE LA SUPERFICIE CUALQUIER ELEMENTO MAL ADHERIDO, DAÑADO O CON DESPRENDIMIENTOS, GRASAS Y POLVO U OXIDO, DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIBRE DE CONTAMINANTES SI ES NECESARIO, LIMPIAR CON ESTOPA Y THINNER, PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA.
IMP. | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN SE HARÁ MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MEMBRANA DE HULE SINTÉTICO LÍQUIDO, EN DISPERSIÓN ACUOSA, DE USO PROFESIONAL, FORMULADO A BASE DE RESINAS ESTIREN-ACRÍLICAS, EN COLOR BLANCO, CON UN RENDIMIENTO DE 1.00 LTS/M2, EN BANDAS DE 20 CMS. DE ANCHO, MARCA IMPERQUIMIA O DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, TIPO "ELASTON 5", COLOCANDO SIMULTANEAMENTE, ANTES DE QUE LA PRIMERA MEMBRANA SEQUE AL TACTO, UNA BANDA DE 20 CMS. DE ANCHO, DE UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRAS DE POLIESTER REFORZADA NO TEJIDAS, MARCA IMPERQUIMIA O DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, TIPO "ELASTON REFUERZO 65- R", MEDIO DE APLICACIÓN, BROCHA MANUAL, Y FINALIZANDO CON UNA SEGUNDA CAPA DE LA MISMA MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, TIPO " ELASTON 5", COLOR BLANCO, EN RENDIMIENTO 1.0 LT./ M2. EN CADA CAPA, EN BANDAS DE 20 CM. DE ANCHO, MEDIO DE APLICACIÓN BROCHA MANUAL, POR NINGUN MOTIVO SE REBAJARA EL MATERIAL PARA SER APLICADO, LA GENERACIÓN DE VOLÚMENES DE EJECUCION DE OBRA NO CONSIDERARÁ TODOS LOS TRASLAPES Y DOBLECES DE DESARROLLO DE LA LAMINA, Y SE CUANTIFICARÁ COMO SUPERFICIE PLANA DENTRO DE UN METRO LINEAL; INCLUYE: SELLADO ANTICIPADO DE TORNILLERIA CON SELLADOR ELASTO PLASTICO DE UN SOLO COMPONENTE, ELABORADO A BASE DE LATEX ACRILICO DISPERSADO EN AGUA, DE USO PROFESIONAL "ELASTON SELLADOR ACRILICO PLUS", EL CUAL SE APLICARA CON PISTOLA MANUAL DE CALAFATEO Y CUÑA, LA GENERACIÓN DE VOLÚMENES DE EJECUCIÓN DE OBRA NO CONSIDERARA TODOS LOS TRASLAPES Y DOBLECES DE DESARROLLO DE LA LÁMINA, SE CUANTIFICARA COMO SUPERFICIE PLANA DENTRO DE UN METRO LINEAL, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS, CON PLÁSTICO Y/O PAPEL CRAFT, RETIRO DE MATERIALES DE DESHECHO RESULTANTES Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES, ELEVACION DE EQUIPO Y MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO EN LA CUBIERTA A IMPERMEABILIZAR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN EN GENERAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA Prestador de Servicios DEBERA GARANTIZAR POR ESCRITO CUALQUIER FALLA QUE SE PRESENTE EN SUS TRABAJOS Y MATERIALES DURANTE LOS SIGUIENTES TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. P.U.S.C.T | ML | 120
NOTAS IMPORTANTES
1 | DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE ESTÉN PERFECTAMENTE BIEN ENTERADOS DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS ESPECIFICACIONES, EN CASO DE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DESCONTINUADOS, DEBERÁ DE PRESENTARSE LA JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO, MEDIANTE UNA CARTA EXPEDIDA POR EL DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN, SE REALIZARA UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, MEDIANTE UN OFICIO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ACOMPAÑANDO LA CARTA INFORMATIVA DEL PROVEEDOR PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN.
2 | LAS JORNANDAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN HORARIO DE 8:00 A 19:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO (Y ESTARAN SUJETAS A LAS NECESIDADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)
3 | LOS TRABAJOS NO DEBEN EXCEDERSE DE 90 DÍAS NATURALES.
4 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA, LA CUAL PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO.
5 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
6 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN. PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, QUE EN CASO DE NO ACREDITAR LA MAYORÍA DE EDAD DEBERÁ DE ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
7 | ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO (CASCO, BOTAS CON CASQUILLO, GUANTES, TAPONES AUDITIVOS, FAJA, ARNÉS EN CASO DE SER NECESARIO, DOBLE CUERDA DE VIDA Y GOOGLES) POR LOS TRABAJADORES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, DE LO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN, ESTÁ FACULTADA PARA RETIRAR AL PERSONAL QUE NO LO PORTE, Y EN CASO DE QUE NINGÚN TRABAJADOR CUENTE CON ESTE, SE DETENDRÁN LOS TRABAJOS HASTA QUE NO ESTÉN EQUIPADOS DEBIDAMENTE, SIN QUE LOS RETRASOS SEAN IMPUTABLES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
8 | QUEDA OBLIGADA LA PERSONA FÍSICA O MORAL A SUMINISTRAR Y ABASTECER PLENAMENTE EN EL TIEMPO QUE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON TODO EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS QUE NO SOLO GARANTICEN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SINO TAMBIÉN LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL OPERATIVO QUE SE APLIQUEN A ESTOS FRENTES DE TRABAJO, LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, DE LOS VEHÍCULOS, DE EQUIPOS Y DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS A LOS SITIOS DE LABOR.
9 | EL PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
10 | SI ALGÚN IMPREVISTO DE FUERZA MAYOR, NO IMPUTABLE A LA PERSONA MORAL O FÍSICA, IMPLICARA ALGÚN RETRASO EN LA FECHA DE TÉRMINO DE ESTOS TRABAJOS, Y SE REQUIRIERA DE UNA PRÓRROGA, PARA SU AUTORIZACIÓN DEBERÁ DE SOLICITARLA Y JUSTIFICARLA POR ESCRITO A TRAVÉS DE UN OFICIO Y REPORTE ACOMPAÑADO DE FOTOGRAFÍAS, ENVIÁNDOSE OPORTUNAMENTE PARA SU TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN AL ARQ. RENE PÉREZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
11 | PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES MEDIANTE OFICIO (LAS MEDIDAS SERÁN TOMADAS EN FORMA HORIZONTAL DE PAÑO A PAÑO EN PLANTA Y LISO), ESTOS DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE ( CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS ), A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS; LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOLO SE COMPROMETERÁ A PAGARÁ LO QUE SEA JUSTIFICADO Y AUTORIZADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO EXCEDAN DE LO SOLICITADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA POR LA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DEMÁS FORMATOS REQUERIDOS PARA PRESENTAR LA ESTIMACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEBERÁN SER LOS OFICIALES PARA ESTE CASO, REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE REALIZAR LOS NUMERO GENERADORES EN LOS FORMATOS INDICADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN SU MOMENTO Y EN NINGÚN OTRO, CONFORME EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, YA QUE NO SERÁN PAGADOS EXCEDENTES, EN CASO DE RESULTAR CANTIDADES INFERIORES A LO SOLICITADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE APLICARAN LAS REDUCCIONES DE MONTO CORRESPONDIENTES A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
12 | LA SUPERVISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ENTREGARÁ A LA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES, ASÍ COMO PLANOS EN TAMAÑO CARTA PARA REGISTRAR INFORMACIÓN EN CAMPO.
13 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE TERMINACIÓN DE OBRA CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PROGRAMADA.
14 | LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO RESPONDERÁ EN SU CASO, CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA PERSONA FÍSICA O MORAL.
15 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL ENTREGARA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA GARANTÍA ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE ESTA POR 12 MESES, Y/O EN CASO DE QUE EL CONTRATO ASÍ LO INDIQUE, LA PERSONA FÍSICA O MORAL A DEBERÁ DE ENTREGAR LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS.
16 | LA LIMPIEZA SE REALIZARA DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNAL, Y AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA FINA DE MANERA GENERAL, PARA LA ENTREGA FÍSICA DE LOS MISMOS.
17 | LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y A LO LARGO DE LOS MARCOS DE CANTERA, Y TODO ELEMENTO QUE CORRA EL RIESGO DE SER DAÑADO DEBERÁ SER CUBIERTO Y PROTEGIDO, YA SEA CON PAPEL CRAFT O PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, LIMPIANDO EL ÁREA DE TRABAJO PERIÓDICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIÓN CUANDO ESTA YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTÉN YA EN MAL ESTADO.
18 | EN CASO DE CUALQUIER DAÑO ATRIBUIBLE, DE ACUERDO MAL CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, A LA PERSONA FÍSICA O MORAL YA SEA POR DESCUIDO, ACCIDENTE, O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS O MOBILIARIO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y/O LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL.
19 | LOS MATERIALES DEBERÁN SER MOSTRADOS SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, A LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ANTES DE SU INSTALACIÓN O USO, PARA QUE SEA VERIFICADO QUE SE TRATA DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DE ACUERDO AL CONTRATO.

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S P A R T I C U L A R E S
IMP | IMPERMEAILIZACIÓN
PREP. | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SE HARÁ MEDIANTE LAVADO CON AGUA LIBRE DE CONTAMINANTES CON MÁQUINA HIDROLAVADORA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 1400 PSI.
VERIFICACIÓN PREVIA DE PENDIENTES EN AZOTEA, LIMPIEZA A PRESIÓN DE AGUA, EL SUSTRATO DEBERÁ TENER UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE DEPRESIONES O PROTUBERANCIAS, SE DEBERÁN ELIMINAR SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS,
SE RETIRARÁ DE LA SUPERFICIE CUALQUIER ELEMENTO MAL ADHERIDO, DAÑADO O CON DESPRENDIMIENTOS, GRASAS Y POLVO U OXIDO, DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIBRE DE CONTAMINANTES SI ES NECESARIO, LIMPIAR CON ESTOPA Y THINNER, PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA.
REC. | RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR, CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, APLICACIÓN DE HIDRO PRIMER MARCA FESTER O SIMILAR, DEJARLO SECAR AL TACTO, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ UN ENTORTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA, MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA BASE AGUA MARCA PASA, TIPO PROTECTO LASTIC-ARENA- CEMENTO, EN PROPORCIÓN 1:5:2 CEMENTO PORTLAND (CON RESPECTO AL PESO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA).
LAS PENDIENTES DEBERÁN TENER LA INCLINACIÓN NECESARIA (UN MÍNIMO DEL 2%) EN CADA CASO, Y SER PERFECTAMENTE DIRECCIONADAS HACIA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MÁS CERCANAS, DEJANDO SIN ENCHARCAMIENTOS ESTAS ZONAS, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN SU HOJA TÉCNICA.
PARCH. | REPEGADO Y/O PARCHEO DE LAS ÁREAS, RECORTE DEL ÁREA A SUSTITUIR, RETIRO E INSTALACIÓN DONDE ASÍ LO REQUIERA POR DESPRENDIMIENTO Ó POR RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES, DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN,
SE APLICARÁ PRIMARIO HIDRO PRIMER MARCA FESTER O SIMILAR, DEJANDOLO SECAR PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE COVER PLY GRANULAR DE 4.5 MM. DE ESPESOR, CON UN TRASLAPE MÍNIMO DE 10 CM., ENTRE LIENZO Y LIENZO, APLICADO POR TERMO FUSIÓN (INCLUYE EL SUMINISTRO EN EL COLOR NECESARIO). POSTERIOR A LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE YA MENCIONADA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN SU HOJA TÉCNICA.
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN SE APLICARÁ CEMENTO PLÁSTICO ELITE CEMENT MARCA PASA O SIMILAR EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTERÍA DE INSTALACIONES Y CUALQUIER ELEMENTO ADOSADO A LA LOSA, ES DECIR EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN; EN LAS LINEAS DE UNIÓN DE LOS LIENZOS DEL MISMO MODO,
IMP. | SE APLICARÁ EL MISMO MATERIAL EN FRANJAS COMO REFUERZO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE LAS PLACAS DEL IMPERMEABILIZANTE, COMO RENOVACIÓN DEL JUNTEO DE TRASLAPES Y ESPECIALMENTE EN LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS, SOBRE EL CEMENTO PLÁSTICO SE APLICARÁ UNA MANO DE ELITE ROC MARCA PASA, SIN DILUIR (EN EL COLOR NECESARIO),
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO TEXTURIZABLE, COMPUESTO DE FIBRAS SINTÉTICAS, RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS SELECCIONADOS, ARENAS Y DISPERSIÓN ACUOSA, ELITE ROC, MARCA PASA O SIMILAR DEL COLOR CORRESPONDIENTE AL EXISTENTE, EL CUAL SE APLICARÁ A DOS MANOS SIN DILUIR, CON RODILLO, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO UN LAPSO MÍNIMO DE 10 HORAS.
EL MANTENIMIENTO EN REFERENCIA SE REALIZARÁ EN ÁREAS IMPERMEABILIZADAS CON SISTEMA COVER PLY DE 4.5 MM. GRANULAR. INCLUYE: REPEGADO DE ÁREAS DONE ASÍ LO REQUIERA APLICANDO EL PRIMARIO Y LA TERMOFUSIÓNPOSTERIOR A LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EN TODOS LOS CASOS SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DE LA CARTA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISIÓN.
SUST.01 | SUSTITUCIÓN (RETIRO E INSTALACIÓN) DE IMPERMEABILIZANTE DEL SISTEMA COVER PLY GRANULAR DE 4,5 MM. DE ESPESOR SE RETIRARÁ EL IMPERMABILIZANTE CORTANDO EN LOS TRASLAPES, ENROLLANDOLO, Y LLEVARLO AL LUGAR PARA SU ALMACENAJE TEMPORAL PARA SU RETIRO INMEDIATO DEL EDIFICIO, POSTERIOR A ESTO SE REALIZARÁ LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA DE SER NECESARIO, REPEGADO Y/O PARCHEO DE LAS ÁREAS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.
EDIFICIO SEDE COMEDOR
PREP. | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASLAPES DE LAMINAS ACANALADAS Y TAPAJUNTAS DE LAMINAS ACANALADAS METÁLICAS CON LAMINAS ACRÍLICAS, INCLUYENDO LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL COMEDOR DE SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA UBICADO EN AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ NO.2), .
SE REQUIERE UNA PREPARACIÓN PREVIA SE HARÁ MEDIANTE LAVADO CON AGUA LIBRE DE CONTAMINANTES CON MÁQUINA HIDROLAVADORA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 1400 PSI, ESPATULA O CUÑA; ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, LO CUAL SE ACORDARA CON LA SUPERVISIÓN EN CADA CASO, AJUSTANDO Y/O SUSTITUYENDO LOS TORNILLOS Y/O SUJETADORES EN LOS CASOS NECESARIOS VERIFICACIÓN PREVIA DE PENDIENTES EN AZOTEA.
LIMPIEZA A PRESIÓN DE AGUA, LA SUPERFICIE DEBERÁ TENER UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE DEPRESIONES O PROTUBERANCIAS, SE DEBERÁN ELIMINAR SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS, SE RETIRARÁ DE LA SUPERFICIE CUALQUIER ELEMENTO MAL ADHERIDO, DAÑADO O CON DESPRENDIMIENTOS, GRASAS Y POLVO U OXIDO, DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIBRE DE CONTAMINANTES SI ES NECESARIO, LIMPIAR CON ESTOPA Y THINNER, PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA
IMP. | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN SE HARÁ MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MEMBRANA DE HULE SINTÉTICO LÍQUIDO, EN DISPERSIÓN ACUOSA, DE USO PROFESIONAL, FORMULADO A BASE DE RESINAS ESTIREN-ACRÍLICAS, EN COLOR BLANCO, CON UN RENDIMIENTO DE 1.00 LTS/M2, EN BANDAS DE 20 CMS. DE ANCHO, MARCA IMPERQUIMIA O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, TIPO "ELASTON 5", COLOCANDO SIMULTANEAMENTE, ANTES DE QUE LA PRIMERA MEMBRANA SEQUE AL TACTO, UNA BANDA DE 20 CMS. DE ANCHO, DE UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRAS DE POLIESTER REFORZADA NO TEJIDAS, MARCA IMPERQUIMIA, TIPO "ELASTON REFUERZO 65- R".
MEDIO DE APLICACIÓN, BROCHA MANUAL, Y FINALIZANDO CON UNA SEGUNDA CAPA DE LA MISMA MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, TIPO " ELASTON 5", COLOR BLANCO, EN RENDIMIENTO 1.0 LT./ M2. EN CADA CAPA, EN BANDAS DE 20 CM. DE ANCHO, MEDIO DE APLICACIÓN BROCHA MANUAL, POR NINGUN MOTIVO SE REBAJARA EL MATERIAL PARA SER APLICADO, LA GENERACIÓN DE VOLÚMENES DE EJECUCION DE OBRA NO CONSIDERARÁ TODOS LOS TRASLAPES Y DOBLECES DE DESARROLLO DE LA LAMINA, Y SE CUANTIFICARÁ COMO SUPERFICIE PLANA DENTRO DE UN METRO LINEAL.
INCLUYE: SELLADO ANTICIPADO DE TORNILLERIA CON SELLADOR ELASTO PLASTICO DE UN SOLO COMPONENTE, ELABORADO A BASE DE LATEX ACRILICO DISPERSADO EN AGUA, DE USO PROFESIONAL "ELASTON SELLADOR ACRILICO PLUS", EL CUAL SE APLICARA CON PISTOLA MANUAL DE CALAFATEO Y CUÑA, LA GENERACIÓN DE VOLÚMENES DE EJECUCIÓN DE OBRA NO CONSIDERARA TODOS LOS TRASLAPES Y DOBLECES DE DESARROLLO DE LA LÁMINA, SE CUANTIFICARA COMO SUPERFICIE PLANA DENTRO DE UN METRO LINEAL, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS, CON PLÁSTICO Y/O PAPEL CRAFT, RETIRO DE MATERIALES DE DESHECHO RESULTANTES Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES, ELEVACION DE EQUIPO Y MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO EN LA CUBIERTA A IMPERMEABILIZAR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN EN GENERAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERA GARANTIZAR POR ESCRITO CUALQUIER FALLA QUE SE PRESENTE EN SUS TRABAJOS Y MATERIALES DURANTE LOS SIGUIENTES 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. P.U.S.C.T