## pilotes
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS PILOTES DE CONTROL EN EDIFICIO ALTERNO UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
LEV.TOP | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFÍCO DEL EDIFICIO
LEV.TOP.01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE PRECISION PARA OBTENER DATOS DE NIVELES DE LOS INMUEBLES, PARA LA MEDICIÓN DE ASENTAMIENTOS Y LECTURA DE DESPLOMES GENERADOS EN EL CONJUNTO QUE FORMAN LOS EDIFICIOS: 16 DE SEPTIEMBRE N° 38 Y ESCALERA DE EMERGENCIA, BOLIVAR N° 30, ENFERMERÍA Y CASETA DE VIGILANCIA, CON UN TOTAL DE 116 PUNTOS DE CONTROL, 7 BANCOS, REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL PROFUNDO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN EL ATRIO PONIENTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA Y TOMA DE 15 DESPLOMOS EN EL CONJUNTO. ESTE LEVANTAMIENTO SE REALIZARA AL INICIO DEL PERIODO CONTRACTUAL, DURANTE Y AL FINAL. INCLUYE: VALIDACIÓN DE TRABAJOS POR INGENIERO TOPÓGRAFO, ELABORACION DE PLANOS DONDE SE PLASMEN LAS LECTURAS TOMADAS, LA BRIGADA DE TOPOGRAFÌA SE INTEGRARA POR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA Y DOS AUXILIARES TOPÓGRAFICOS, QUE DEBERAN ESTAR CAPACITADOS PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN LAS ALTURAS (ARNES DE TRES PUNTOS Y LINEA DE VIDA) ROTULACIÓN DE PERNOS EN LAS PAREDES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, MÉNSULAS EN AZOTEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LEVANTAMIENTO | 3
LEV.TOP.02 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CONFORME A LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO , EL CUAL DEBERÁ CONTENER UN REPORTE REALIZADO POR UN INGENIERO TOPÓGRAFO EN EL QUE SE DESARROLLE UN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, ASÍ COMO UN PLAN DE ACCIÓN ELABORADO POR UN ESPECIALISTA GEOTÉCNICO QUE DESCRIBA LAS ACCIONES A SEGUIR PARA MANTENER EN OPTIMO ESTADO EL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL DEL INMUEBLE; SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE LA SCJN EL ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE, INDICANDO SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PERMISIBLES DE DESPLOMES Y HUNDIMIENTO REGIONAL ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (RCDF) Y EN SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARÍAS (NTC). INCLUYE: INFORME TÉCNICO ELABORADO POR UN INGENIERO TOPÓGRAFO, ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN ELABORADO POR UN GEOTECNISTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (UN INGENIERO TOPOGRÁFICO, UN GEOTECNISTA Y UN DIBUJANTE/CAPTURISTA), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | INFORME | 3
LEV.TOP.03 | ELABORACIÓN DE PLANOS, CON BASE EN LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL INGENIERO TOPÓGRAFO ELABORARÁ AL MENOS LOS SIGUIENTES PLANOS: * PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES. * PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL BANCO DE NIVEL PROFUNDO. * PLANO DE MOVIMIENTO ENTRE NIVELACIONES Y EL ACUMULADO POR CADA PUNTO DE CONTROL VISADO, DONDE SE INDICARÁ LA NUMERACIÓN DE LOS PUNTOS * PLANO DE MOVIMIENTO CUSADO POR EL SUELO ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA, REFERIDO A BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES Y EN SU CASO AL BANCO DE NIVEL PROFUNDO. * PLANO DE CURVAS DE IGUAL ASENTAMIENTO EN MM CON RESPECTO AL BNP-100 DE LA CATEDRAL METROPOLITANA * PLANO DE CURVAS DE IGUAL ASENTAMIENTO DIFERENCIAL ACUMULADO EN MM, PARA EL PERIODO * PLANO DE DESPLOMOS MEDIDOS DE 0.0 A 20.0 M DE ALTURA. * PLANO DE DESPLOMOS MEDIDOS DE 20.0 A 35.0 M DE ALTURA. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UNA VEZ POR CADA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | INFORME | 3
LEV.FIS. | LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS PILOTES DE CONTROL
LEV.FIS.01 | LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS 145 PILOTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA CONTRATISTA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EN CASO EXTRAORDINARIO UNA REVISIÓN POSTERIOR CUANDO OCURRA UN SISMO DE IGUAL O MAYOR INTENSIDAD A 6.5 EN ESCALA DE RICHTER. SE DEBERA APEGAR A PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-STPS-2015, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, UN REPORTE DE GASES, REPORTE DE LAS CONDICIONES EXISTENTES DE LOS DISPOSITIVO DE CONTROL. INCLUYE: INFORME DEL ESTADO FÍSICO DE CADA UNO DE LOS PILOTES CON SU RESPECTIVO REPORTE FOTOGRÁFICO, MANO DE OBRA (UN INGENIERO ESPECIALISTA Y DOS AYUDANTES PILOTEROS), EQUIPO Y HERRAMIENTAS (EQUIPO DE CÓMPUTO, PLOTTERS, IMPRESORAS), LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1
LEV.FIS.02 | VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO ACTUAL EN LOS 145 PILOTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, POR MEDIOS HIDRÁULICOS, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EN CASO EXTRAORDINARIO UNA REVISIÓN POSTERIOR CUANDO OCURRA UN SISMO DE IGUAL O MAYOR INTENSIDAD A 6.5 EN ESCALA DE RICHTER. INCLUYE: TOMA DE LECTURAS A LA QUE DESCARGA EL DISPOSITIVO DE CONTROL, TOMA DE LECTURA DE PENETRACIÓN, ACARREO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DOBLE PUENTE SE LLEVARÁ UN REGISTRO DE LA CARGA A LA QUE SE ENCUENTRA CADA PILOTE, COMO PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPS-2015. INCLUYE: MANO DE OBRA (INGENIERO ESPECIALISTA Y DOS AYUDANTES PILOTEROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1
CONS. | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL
CONS.01 | OPERACIÓN DEL SISTEMA CON EL DOBLE PUENTE, PARA LA LIBERACIÓN DE CARGA EN LOS 145 PILOTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, POR ETAPAS Y/O SECUENCIA DE LIBERACIÓN DE CARGA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL GEOTECNISTA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EN CASO EXTRAORDINARIO UNA REVISIÓN POSTERIOR CUANDO OCURRA UN SISMO DE IGUAL O MAYOR INTENSIDAD A 6.5 EN ESCALA DE RICHTER, INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPSP-2015, ACARREOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DOBLE PUENTE, EQUIPO HIDRÁULICO PARA LA LIBERACIÓN DE CARGA, LA REVISIÓN SERÁ DE FORMA MENSUAL DURENTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EN CASO EXTRAORDINARIO CUANDO OCURRA UN SISMO DE IGUAL O MAYOR INTENSIDAD A 6.5 EN ESCALA DE RICHTER, MATERIALES, MANO DE OBRA (UN INGENIERO ESPECIALISTA UN OFICIAL PILOTERO Y UN AYUDANTE PILOTERO), HERRAMIENTA LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1
CONS.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS 145 PILOTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CONTROL, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DEL PUENTE DE REACCIÓN, DESMONTAJE DEL PAQUETE DEFORMABLE EXISTENTE (NEOPRENO) Y REEMPLAZO POR PAQUETES DEFORMABLES DE POLÍMERO ELASTOMÉRICO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA, LIMPIEZA DEL PUENTE MEDIANTE CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA COLOR NARANJA EN EL PUENTE DE REACCIÓN, TUERCAS MEDIA CAÑA, ANCLAS, TUERCAS CUADRADAS, PLACAS RONDANA Y ARILLOS PERIMETRALES METÁLICOS DEL BROCAL DEL PILOTE, RETIRO DEL SELLO EXISTENTE EN MAL ESTADO EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO DE ESTOPA DE SEGUNDA EN FORMA DE TRENZA COMPACTADA EN CAPAS EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM PARA EVITAR FILTRACIONES, POSTERIORMENTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO ELÁSTICO CON BASE EN RESINAS ELASTOMÉRICAS DE ALTA ELONGACIÓN, EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM PARA MINIMIZAR AL MÁXIMO LAS FILTRACIONES, LIMPIEZA DEL ENCORDADO O ENROSCADO DE LOS VÁSTAGOS DE SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASA GRAFITADA MULTILITIO 2 DE MEXICANA DE LUBRICANTES O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN EL SISTEMA DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, COLOCACIÓN DEL PAQUETE DEFORMABLE NUEVO DE POLÍMERO ELASTOMÉRICO Y COLOCACIÓN DE LOS PUENTES DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, ROTULACIÓN DEL NÚMERO DEL PILOTE EN EL INTERIOR DE LA CELDA DE CIMENTACIÓN Y EN LA TAPA DE LA MISMA CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPS, APLICACIÓN DE CARGA A LOS PILOTES DE CONTROL DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL GEOTECNISTA, OPERACIÓN DE BOMBEO DE ACHIQUE DIARIO CON BOMBA SUMERGIBLE EN LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN DONDE SE LOCALIZAN LOS PILOTES MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CASCAJO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (OFICIAL PILOTERO Y DOS AYUDANTES DE PILOTERO), LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PILOTE | 145
CONS.03 | DESMONTAJE DE MARCO DE ACERO Y TAPA DEL CAJÓN DE CADA PILOTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREO Y DISPOSICIÓN PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA S.C.J.N, P.U.O.T. | PZA | 100
CONS.04 | FABRICACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE F´C= 250 KG/CM2 DE 0.63 M X 0.93 M Y MARCO DE ACERO PARA EL CAJÓN DE CADA PILOTE, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MARCO A BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/4" X 1 1/2", FABRICACIÓN DE TAPA A BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/4" X 1 1/2" PERIMETRALMENTE Y DOS REFUERZOS CENTRADOS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A BASE DE SOLERA DE 1/4", COLADO DE LA TAPA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F´C= 250 KG/CM2, FABRICACIÓN DE JALADERA FIJADA A LA TAPA A BASE DE REDONDO DE 3/8, CONSIDERAR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN LOS ELEMENTOS DE ACERO QUE QUEDEN EXPUESTOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA S.C.J.N, P.U.O.T. | PZA | 100
CONS.05 | SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA FREÁTICA CONTENIDA EN LOS CAJONES DEL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL, ESTA ACTIVIDAD SERÁ DE FORMA SEMANAL DURENTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (8 MESES) A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL, INCLUYE: EXTRACCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE AGUA FREÁTICA QUE SE CONCENTRA EN LAS CELDAS DEL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL, CONDUCIÉNDOLA HASTA EL PUNTO DE DESCARGA AL CÁRCAMO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 80 METROS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA S.C.J.N, P.U.O.T. | SERVICIO | 32
IMP. | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS CAJONES DE CIMENTACIÓN
IMP.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR- NANOTECH 99+ Y/O SIMILAR, A DOS MANOS EN EL CAJÓN QUE ALOJA EL PILOTE, DE 0.60 X 0.90 X 1.00 M APROXIMADAMENTE, SELLADO DE FILTRACIONES FRANCAS DE AGUA CON FESTER CX-01, CURADO DE IMPERMEABILIZANTE CON ATOMIZADOR DURANTE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A SU APLICACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, INCLUYE: REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA (UN OFICIAL COLOCADOR Y UN AYUDANTE GENERAL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 725
INF | INFORME TECNICO
INF.01 | ELABORACIÓN DE UN INFORME FINAL DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONCEPTO UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ÚLTIMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO, MISMO QUE DEBE DE CONTENER LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS LECTURAS DE CARGA, DESPLOMES, DESPLAZAMIENTOS VERTICALES Y HUNDIMIENTO DEL INMUEBLE, ASÍ COMO UN REPORTE FOTOGRÁFICO. COMO PARTE DEL INFORME SE DEBERÁN PRESENTAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL. EL INFORME DEBERÁ CONTENER AL MENOS LOS SIGUEINTES PUNTOS: • INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS LECTURAS DE CARGA, DESPLOMES, DESPLAZAMIENTOS VERTICALES Y HUNDIMIENTO DEL INMUEBLE. • ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS • COMPARATIVA DEL ESTADO FÍSICO DEL SISTEMA DE CONTROL ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. • REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | INFORME | 1
NOTAS IMPORTANTES
1 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
2 | LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA S.C.J.N.
3 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN O EL PERSONAL DE LA S.C.J.N. PODRÁN SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, LA QUE EN CASO DE NO ACREDITAR LA MAYORÍA DE EDAD DEBERÁ DE ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
4 | LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO, LOS ELEMENTOS PARA PROTEGER LAS ÁREAS ADYACENTES, PLÁSTICO, CARTÓN ETC., ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ÁREAS DE TRABAJO.
5 | EL PERSONAL DE LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ MOSTRAR UN BUEN COMPORTAMIENTO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N. Y PORTAR UNIFORME (CAMISETA QUE LO IDENTIFIQUE COMO PARTE DE ESTA MÍNIMO) Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDO POR PARTE DE LA PERSONA ADJUDICADA.
6 | LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN ESTIMACIONES MENSUALES Y AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS VOLÚMENES A REALIZAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE PAGARÁ NINGÚN TIPO DE EXCEDENTE, Y EN CASO CONTRARIO AL GENERARSE UN VOLUMEN MENOR AL SOLICITADO SOLO SERÁ PAGADO LO GENERADO EN LOS TRABAJOS
7 | LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A PERSONA ADJUDICADA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES EN FORMATO ELECTRÓNICO.
8 | LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS .